## Hoja1
REGISTRO DE RIESGOS
Mapa de Calor
Última revisión por |  | Jorge Emilio Lux |  |  |  |  | Última revisión el | 2018-06-11
Id | Fecha identificación | Descripción | Probabilidad | Impacto | Responsable | Mitigación | Acciones / Progreso | Puntuación
1 | 2018-06-11 | Falta de conexiòn a Internet | 30% | 5 | Departamento de Redes DTI | Que utilicen los datos de su propio telefono |  | 1.5
2 | 2018-06-11 | Corte de corriente electrica | 5% | 3 | Infraestructura y Servicios Generales | La activacion de la planta electrica, uso de UPS |  | 0.15
3 | 2018-06-11 | Saturacion de la red | 50% | 4 | Departamento de Redes DTI | Que utilicen los datos de su propio telefono |  | 2
4 | 2018-06-11 | Que el cliente no permita instalar la aplicaciòn | 60% | 5 | Equipo de Desarrollo del proyecto | Prototipar, material design, pruebas internas |  | 3
5 | 2018-06-11 | Usabilidad | 5% | 4 | El usuario final | Hacer un entorno amigable |  | 0.2
6 | 2018-06-11 | Disposicion del Usuario final de utilizar la herramienta | 20% | 4 | Coordinacion de Promocion Pablo Archila | Promocion que impulse a utilizar la solucion |  | 0.8
7 | 2018-06-11 | Mala planificacion | 15% | 5 | Director del proyecto | Herramientas de control de avance y seguimiento |  | 0.75
8 | 2018-06-11 | Seguridad de la informacion | 3% | 3 | Director del proyecto | Aplicar politicas, utilizar normas, utilizar protocolos y estandares de seguridad |  | 0.09
9 | 2018-06-11 | Problemas financieros | 20% | 2 | Coordinacion de Promocion Pablo Archila | Encontrar soluciones gratuitas, no utilizar la nube |  | 0.4
Note on D5: Alba Rosina Sagastume Muralles: Probabilidad de ocurrencia
Note on E5: Alba Rosina Sagastume Muralles: 1-5, donde 5 es alto impacto, y 1 es bajo impacto